## Tabelle1
SULUsearch Projektbericht
I. Erledigte Meilensteine
Meilenstein | Bearbeiter | Aufwand | Erledigungsdatum | Beschreibung
Firmenportät | Werkstudent | 3 Stunden | 2019-01-07 | Allgemeine Informationen zur Firma
Kalkulation | Geschäftsführer | 2 Stunde | 2019-01-07 | Kosten- und Aufwandskalkulation
Dokumentation | Werkstudent | 2 Stunden | 2019-01-10 | Anwender-, Entwickler-, Installations- und Testdokumentation
Pflichtenheft | Geschäftsführer | 10 Stunden | 2019-01-11 | Lösungsansatz für die Anforderungen des Auftraggebers
Angebot | Geschäftsführer | 1 Stunde | 2019-01-14 | Reaktion auf die Ausschreibung
II. Erfoderliche Schritte
Aufgabe | Verantwortlicher | Aufwand | Termin | Beschreibung
Erstellen der Entwicklungsumgebung | Architekt |  | 2019-03-21 | Auswahl der benötigten Tools für die Entwicklung des Programmes
Repository | Werkstudent |  | 2019-03-28 | Verzeichnis der bisherigen Artefakte und der Versionierungstools
UML | Architekt |  | 2019-04-04 | Erstellen der Programmstruktur
Prototyp | Architekt/ Programmierer |  | 2019-04-25 | Grobeentwurf des Programmes
Implementierung | Architekt / Programmierer |  | 2019-05-06 | Erstellen des Programmes
Testung | Tester |  | 2019-05-10 | Testung des Programmes
Release |  |  | 2019-05-15 | Fertiges Projekt
Abgabe des Projekts | Geschäftsführer |  | 2019-06-30 | Übergabe des Projekts